湘农教发〔2017〕33 号

关于公布2016年立项“大学生创新性实验计划”项目

中期检查情况的通知

各学院、项目指导老师、项目主持人：

根据《湖南农业大学大学生创新性实验计划项目管理办法》和《关于开展2016年立项“大学生创新性实验计划”项目中期检查的通知》（湘农教发[2017]13号）等文件精神，学校于2017年3月27日由教务处牵头，成立了项目检查专家组，对我校2016年立项的省级、校级“大学生创新性实验计划项目”135个项目及进行了中期检查。现将中期检查情况予以通报：

一、检查情况

通过综合评价，本次参加考核的135个项目全部通过中期检查，其中省级37项，校级102项。省级以上（含国家级）“大学生创新性实验计划项目”的检查采取各项目团队以PPT形式汇报项目研究进展，专家组根据项目汇报情况，结合“中期研究报告材料”对各项目提出了中期考核评价意见。专家们就检查中发现的问题及时与项目负责人进行了个别交流。

省级（含国家级）项目中有14个项目已公开发表了论文，有的已经申报并公示相关的专利。校级项目中有相当多的项目已经发表或拟发表正式论文，参加项目的人员团队协作精神好，导师指导到位，学院重视。

二、下阶段工作建议

1、存在的问题及整改要求

①有的项目研究内容过广，建议进行调整，使其更合理、更符合项目实际研究，有的项目研究进展缓慢，应适时调整研究时间，按计划循序渐进开展研究；有的项目研究思路和方法存在一些问题，建议项目团队多与指导教师沟通、研讨，改进实验方法，加快项目研究，保证项目质量。

②各项目团队要注重本专业基础知识的学习和积累，多研究，多讨论，多试验，根据研究进展适时调整研究方案。各实验室要全面开放，支持创新实验项目的研究。

2、做好研究成果的总结

各研究项目应及时整理研究成果，撰写和公开发表研究论文、申请专利等，并积极与其他团队交流心得体会，提高创新实践的能力。项目发表的相关论文或其他成果均要注明“本研究系湖南农业大学大学生创新性实验计划项目”或“本研究系湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目”。

各项目团队要做好实验原始数据的保存，写好实验日志和研究记录。以上材料均作为项目结题验收时的必交材料。

附件1: 2016年立项“湖南农业大学大学生创新性实验计划项目”中期检查结果

附件2: 2016年立项湖南农业大学“国家级、省级大学生创新性实验计划项目”中期检查结果

湖南农业大学教务处

2017年5月10日